## Foglio1
| Fabio Catello Ponticelli | Giuseppe Pastena | Micheal Marino | Pasquale Muraca | Stefano Cozzolino | Pietro D'Antuono | Giovanni Ruocco | Salvatore Conte | Francesco Maria Puca | Lorenzo Sorrentino | Fabio Palomba | Filomena Ferrucci
Requirements - Elicitation - Scenari | R | R | R | R | R | R | R-A | R | C | C | I | I
Requirements - Elicitation - Requisiti e Activity Diagrams | R | R | R | R | R-A | R | R | R | C | C | I | I
Requirements - Elicitation - Modello dei casi d'uso | R | R | R-A | R | R | R | R | R | C | C | I | I
Requirements - Analysis - Modello a oggetti | - | - | R | - | - | R-A | R | R | C | C | I | I
Requirements - Analysis - Modello dinamico | R | R | R | R-A | R | R | R | R | C | C | I | I
Requirements - Analysis - Interfaccia Utente | R | R-A | R | R | R | R | R | R | C | C | I | I
Requirements - RAD | - | R | - | - | - | R | R | R-A | C | C | I | I
System Design - Obiettivi di Design | R | - | R-A | R | R | - | - | - | C | C | I | I
System Design - Definizione Architettura e Sottosistemi | R-A | R | R | - | - | R | - | R | C | C | I | I
System Design - Rifinizione Sottosistemi - Dati persistenti | - | - | - | R-A | R | - | R | - | C | C | I | I
System Design - Rifinizione Sottosistemi - Sicurezza, Flusso e Condizioni Limite | R | - | - | R | R-A | - | R | - | C | C | I | I
System Design - Rifinizione Sottosistemi - Funzionalità dei Sottosistemi | - | R-A | R | R | - | - | R | - | C | C | I | I
System Design - SDD | - | - | - | - | - | R-A | R | R | C | C | I | I
Test Design - Test Plan - Criteri e Approccio | - | - | - | - | - | - | - | - | R-A | R | I | I
Test Design - Test Plan - Category Partition | R-A | R | R | R | R | R | R | - | C | C | I | I
Test Design - Test Case Specification | R | R | R-A | R | R | R | R | - | C | C | I | I
Object Design - Design Pattern e COTS | R | R | R | R | R | R | R | R-A | C | C | I | I
Object Design - Packages e Classi - Suddivisione in Packages e Classi | R | R | R | R | R | R | R-A | R | C | C | I | I
Object Design - Packages e Classi - Class Diagram | - | R | - | R | R-A | - | - | - | C | C | I | I
Object Design - ODD | R | - | R | - | - | - | R-A | - | C | C | I | I
Implementazione - Training | R | R-A | R | R | R | R | R | - | C | C | I | I
Implementazione - Backend - Storage | R | R | - | R-A | - | - | R | - | C | C | I | I
Implementazione - Backend - Application Logic | R-A | R | - | R | - | - | R | - | C | C | I | I
Implementazione - Frontend | - | - | R-A | R | R | - | - | - | C | C | I | I
Implementazione - Documentazione | R | R | - | R | - | - | R-A | - | C | C | I | I
Testing - Implementazione ed esecuzione Test | R | R | R | R | R | R-A | R | - | C | C | I | I
Testing - Test Incident Report | - | R | - | - | R-A | - | R | - | C | C | I | I
Testing - Test Summary Report | - | - | R | R-A | - | - | - | - | C | C | I | I
Manuali - Manuale Utente | - | - | R-A | - | R | R | - | - | C | C | I | I
Manuali - Manuale di Installazione | R-A | - | - | - | - | R | - | - | C | C | I | I
Deployment - Installazione e configurazione della piattaforma | R | R-A | R | R | R | R | R | - | C | C | I | I