## GreenBottle
#VALUE! |  | Project: GreenBottle - Risk Management Register
Managers: Lorenzo Sorrentino e Francesco Maria Puca
Category | Tecnologie (T) | Persone (P) | Stime di progetto (S) | Organizzativi (O) | Requisiti (R)
Impact | Tollerabile | Medio | Grave | Catastrofico
Probability | Molto bassa | Bassa | Media | Alta

## Rischi
Risk Register - C09 GreenBottle
ID | Rank | Descrizione | Categoria | Causa di origine | Triggers | Probabilità | Impatto | Piano di prevenzione | Piano di contingenza | Status
R10 | 1 | Dinamiche conflittuali tra Team Members | Persone | Diverse punti di vista o opinioni per un determinato argomento | Discussioni continue, toni accesi durante le discussioni | Media | Grave | Incoraggiare la comunicazione fra i Team Members e il lavoro di gruppo, anche tramite tecniche innovative come l'open workspace | Confrontarsi con i Team Members coinvolti nel conflitto, focalizzandosi sul motivo dello scontro, cercando di trovare insieme la soluzione migliore per il progetto, motivandola | Chiuso
R4 | 2 | Scarsa partecipazione dei Team Members a seguito delle ferie natalizie | Persone | Scarso interesse nel lavorare a causa delle feste appena trascorse | Poca partecipazione nei meeting e ritardi nel completamento dei task | Alta | Grave | Fornire un adeguato periodo di ferie per le vacanze | Effettuare più meeting e ricordare l’importanza del progetto per ogni team member | Chiuso
R2 | 3 | Assenza temporanea di un Team Member | Persone | Impegni inderogabili che causano un'assenza per un determinato periodo | Il team member comunica che si assenterà per un periodo definito | Alta | Medio | Utilizzare strumenti di gestione, in modo tale da poter tempestivamente riorganizzare il lavoro | Dilazionare il carico di lavoro che avrebbe dovuto svolgere durante il periodo di assenza nei giorni precedenti o succesivi | Chiuso
R11 | 4 | Mancato rispetto delle scadenze fissate per le attività | Stime di progetto | Eccessivo carico di lavoro per i Team Members | Scadenze non rispettate | Bassa | Grave | Pianificare il lavoro in modo tale da non sovraccaricare il team | Rieffettuare una pianificazione del lavoro considerando un possibile aumento della durata dei task | Chiuso
R3 | 5 | Scarsa qualità di artefatti prodotti | Requisiti | Conoscenze fallacee dei team members nell'ambito di ingegneria del software | Revisione continue degli artefatti | Media | Grave | Incoraggiare alla creazione di artefatti di qualità e chiarire eventuali dubbi teorici | Incoraggiare ad un maggior approfondimento della materia. Effettuare più training. Affiancare a membri con più conoscenze | Chiuso
R14 | 6 | Eccessivo carico di lavoro per i Team Members | Organizzativi | Errata pianificazione delle attività | I Team Members lamentano difficoltà nel sostenere i ritmi lavorativi o si verificano spesso ritardi nel completamento delle attività | Bassa | Grave | Pianificare le attività in modo tale da non comportare un carico eccessivo per i Team Members | Rieffettuare la pianificazione delle attività tenendo conto delle difficoltà | Chiuso
R6 | 7 | Abbandono del progetto da parte di un Team Member | Persone | Eventuali problematiche personali o attività che ne determinano l'assenza per un lungo periodo | Scarsa partecipazione del Team Member. Comunicazione dell'impossibilità di continuare il progetto | Bassa | Catastrofico | Mantenere alta la motivazione e il coinvolgimento nel progetto. Comunicare con il Top Management eventuali segnali di allarme | Parlare direttamente con l'interessato. Comunicare al Top Management l'accaduto. Riallocare i tasks e rifare lo schedule e le stime | Chiuso
R9 | 8 | Errori nella definizione dei requisiti | Requisiti | Fase di Requirements Elicitacion non svolta con adeguata attenzione | Incoerenze e problematiche riscontrate anche in fasi avanzate del progetto | Alta | Medio | Motivare il team a porre molta attenzione nelle fasi preliminari del progetto | Rivedere la definizione dei requisiti, adattandoli alle nuove esigenze | Chiuso
R1 | 9 | Scarso interesse di un Team Member | Persone | Poco interesse nel progetto | Poca partecipazione con il resto del team | Media | Grave | Valorizzare l'operato di ciascun team member e mantenere un alto livello di coinvolgimento nei meeting | Parlare privatamente ai membri sottolineando la loro importanza nel progetto | Chiuso
R5 | 10 | Mancanza di conoscenze nelle nuove tecnologie | Tecnologie | Scarsa esperienza dei team member con Spring Boot e con i tool di testing e di sistema | Tempi lunghi per lo sviluppo di funzionalità e classi di test | Media | Medio | Effettuare del training interno per le varie tecnologie | Affiancare i Team Members chiarendo eventuali dubbi e problematiche con le nuove tecnologie | Chiuso
R8 | 11 | Mancanza di comunicazione fra Team Members e Project Managers | Organizzativi | Insesperienza dei Project Manager nel guidare un progetto | Perdita di entusiasmo e diminuzione della comunicazione all'interno del gruppo | Medio | Medio | Utilizzo di diversi canali di comunicazione, sia formali che informali. Stabilire meeting settimanali | Aumentare la frequenza dei meeting | Chiuso
R7 | 12 | Mancato completamento dei deliverables | Stime di progetto | Errore nel calcolo delle stime o cattiva pianificazione | Le scadenze dei sigoli task non vengono rispettate | Bassa | Catastrofico | Pianificare attentamente il lavoro con un'adeguata durata dei task | Rieffettuare una pianificazione del lavoro | Chiuso
R12 | 13 | Eccesso di costi per lo svolgimento delle attività | Stime di progetto | Stime dei costi effettuate male | Le attività pianificate richiedono più tempo del dovuto, con un conseguente aumento dei costi | Bassa | Grave | Effettuare una stima accurata delle tempistiche necessarie per lo svolgimento dei task | Correggere le stime effettuate in modo tale da rispecchiare i costi reali | Chiuso
R13 | 14 | Incompatibilità delle nuove tecnologie con l'ambiente di sviluppo | Tecnologie | Scelta errata dell'ambiente di sviluppo | I Team Members incontrano delle difficoltà nello sviluppo a causa di incompatibilità | Bassa | Tollerabile | Documentarsi sull'ambiente di sviluppo da utilizzare prima di iniziare l'implementazione | Cambiare ambiente di sviluppo con uno compatibile | Chiuso